## Planilha1
Cronograma do Projeto - A Arte de Cozinhar |  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
SPRINT | ATIVIDADE | SUBATIVIDADE | ITEM | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-09
| Documentação | Coleta de informaçãoes | Estrutura e planejamento do projeto
Criação da Documentação
Finalização da documentação
| Layout | Formato | Estrutura do site
Diagramação
Cores
| Wireframe | Landing page | Página inicial do site
|  | Páginas | Criação de páginas na linguagem PHP
|  | Conteúdo | Pesquisa e intdodução dos conteúdos do blog
| Desenolvimento | Prototipação | Programação do site
HTML
CSS
PHP
| Testes | Visual | Funcionamento e revisão
Funcionamento
| Homologação | Apresentação do projeto | Aprovação do cliente
Dias disponibilizados para o trabalho